- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДА ФАТЕЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2020 г. №121

О продлении срока реализации и внесения изменений в муниципальную программу города Фатежа, утвержденную постановлением Администрации города Фатежа от 17 ноября 2015 г. № 242 «Об утверждении муниципальной программы города Фатежа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015-2025 годы» ( в редакции от 07.11.2019г. №341, от 23.04.2020г. №105)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Фатежа от 17.10.2014 года № 226 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Фатежа» Администрация города Фатежа постановляет:

1.Продлить срок реализации и внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Фатежа от 17 ноября 2015 г. №242, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Глава города Фатежа                                                                                   Е.В.Лобов

Утверждена

Постановление

Администрации города Фатежа

от «01» июня 2020г. №121

Муниципальная программа города Фатежа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Фатежа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Фатежа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участник программы | Жители города Фатежа |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1: - «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы»; Подпрограмма 2: - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Фатежа, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Курской области, законодательством города Фатежа, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - улучшение условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи программы | - улучшение качества проживания в многоквартирных домах, путем проведения капитального ремонта; - повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; - создание безопасных условий эксплуатации объектов; - повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению; - повышение качества мероприятий по уличному освещению, озеленению, организации и содержанию мест захоронения; - повышение качества мероприятий по благоустройству поселения; - повышение качества мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; - реализация мероприятий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; - реализация малых проектов сфере благоустройства территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Фатежа; - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения; - водоснабжение новых улиц, повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования; |
| Этапы и сроки реализации | 2015-2025 годы, в один этап |
| объемы бюджетных ассигнований программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже составляет: - 75 593 444.25 руб., в том числе: 2015 – 7 048 208,25 руб. 2016 – 4 904 100,00 руб. 2017 – 6 306 020,00 руб. 2018 – 6 909 030,00 руб. 2019 – 9 417 643,00 руб., в том числе: -благоустройство территории муниципального образования город Фатеж-2610349,00 руб.; -экспертиза достоверности сметной стоимости-10 000,00 руб.; -строительный контроль- 50 000,00 руб.; 2020 – 7 868 000,00 руб. 2021 – 7 396 236,00 руб. 2022 – 14 259 207,00 руб. 2023- 6 890 000.00руб. 2024- 595 000.00руб 2025- 5 000 000.00руб. |
| Ожидаемые результаты | - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; - создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе; - повышение удовлетворенности населения города Фатежа уровнем жилищно-коммунального обслуживания; -улучшение условий жизнедеятельности населения. |

1.Общая характеристика текущего состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах города Фатежа, основные проблемы и прогноз их развития

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказывают законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Ключевым элементом для комплексного развития города Фатежа в целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека продолжает оставаться градостроительная политика.

Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. Такая система планирования пространственного развития обеспечивает организацию строительства, в том числе жилищного, с учетом общественных интересов, одновременно устанавливая прозрачные и устойчивые правила для застройщиков и инвесторов.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Что касается коммунального комплекса города Фатежа, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 70%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Администрация города Фатежа крайне озабочена данной ситуацией, но решить эту проблему «в одночасье» невозможно. Тем не менее, принимаются действенные меры по реконструкции и ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Фатежа представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя 13 (с учётом УК и ТСЖ) организаций жилищно-коммунального комплекса.

На территории города Фатежа находятся 3 котельных, 10 трансформаторных подстанций, 8,3 км - тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 22,652 км – водопроводных сетей, 7,7км - канализационных сетей, 65,102 км - электрических сетей.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Фатежа характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Приоритеты государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, приоритетом государственной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день в городе Фатеже, как и на территории Российской Федерации в целом, в связи с улучшением качества жизни возросли требования к типу и качеству жилых помещений (квартира, дом и т.д.).

Уделяется внимание не только наличию основных коммунальных услуг, но и благоустройству территории, транспортной доступности, визуальной привлекательности, развитости инфраструктуры.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

-повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

-создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

-строительство новых объектов инженерной инфраструктуры;

-создание малых проектов в сфере благоустройства.

Таким образом, для достижения цели и решения указанных задач необходимо качественное улучшение состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и сферы благоустройства.

В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо улучшить  состояние коммунальной инфраструктуры.

Целями муниципальной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Фатежа;

-обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения;

-водоснабжение новых улиц, повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-улучшение условий жизнедеятельности населения.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2015-2025 годов в один этап.

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы, являются:

-количество муниципальных квартир, в многоквартирных домах, шт.;

-протяженность новых сетей водоснабжения, м/п.;

-количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальных программы

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа;

- В рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. предполагает совершенствование системы управления муниципальной программой, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Заказчиком мероприятий 1.1 является Администрация города Фатежа.

В рамках подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятия 2.1.Включают в себя капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; мероприятия в области коммунального хозяйства;

Заказчиком мероприятия 2.1 является Администрация города Фатежа:

- Техническое перевооружение существующей котельной в г. Фатеже по ул. Ленина, 14-а, в связи с выходом из строя (аварийное состояние) одного из двух существующих паровых котлов Е 1/9-Г.

В рамках данного мероприятия предусматривается замена аварийного котла Е 1/9-Г на новый паровой котел ВКВ-300Г в помещении существующей котельной, с присоединением его к существующим технологическим трубопроводам. Второй существующий котел остается в резерве.

- Установка автоматической  системы контроля загазованности в здании котельной, данное мероприятие предусматривают непрерывный контроль за содержанием метана и окси углерода в помещении котельной, прекращение подачи газа на котлы при достижении пороговых значений концентраций, а также при исчезновении напряжения, выдача свето - звуковой сигнализации, оповещающей оперативный персонал о загазованности.

- Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Лесная в г.Фатеж Фатежского района Курской области».

Проектируемый линейный объект расположен в г.Фатеже по ул.Лесная, которая является продолжением ул.Тополевая и ул.Есенина, объекты водоснабжения которых были запроектированы и построены в 2013г.

Общая протяженность сети водоснабжения д.110мм составляет 380,0м. На сети водопровода предусмотрено устройство шести колодцев д.1500, 1000мм из сборных элементов для установки гидранта и трубопроводной арматуры.

Мероприятие 2.2 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований».

В рамках данного мероприятия предусматривается:

-устройство ограждения на местах захоронения и ограждения на площадке ТКО, установка малых архитектурных форм (лавочек и урн) на территории городского парка и около городского кладбища, благоустройство площади по ул. Загородняя.

-разработка проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого, протяженностью 470.0м.п.

-разработка проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого, протяженностью 470.0м.п.

-разработка проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Мира, протяженностью 470.0м.п.

-разработка проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Мира, протяженностью 470.0м.п.

-разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений, площадью 2.0га.

-строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого, 470.0м.п.;

-строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого, 470.0м.п.;

-строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Мира, 470.0м.п.;

-строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Мира, 470.0м.п.;

-реконструкция очистных сооружений 2.0га.

-выполнение работ по координированию территориальных зон на территории города Фатежа;

-проведение кадастровых работ по формированию земельных участков.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «город Фатеж».

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что муниципальная программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города Фатежа.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах составит:

75 593 444,25 руб., в том числе:

2015г. – 7 048 208,25 руб., в том числе:

областной бюджет: 421 111,00 руб.

местный бюджет: 6 627 097,25 руб.

2016г. – 4 904 100,00 руб.

местный бюджет: 4 904 100,00 руб.

2017г. – 6 306 020,00 руб.

местный бюджет: 6 306 020,00 руб.

2018г. – 6 909 030,00 руб.

местный бюджет: 6 909 030,00 руб.

2019г. –9 417 643,00 руб., в том числе мероприятие 2.2, подпрограммы 2 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования»- 2 610 349,00 руб.

областной бюджет- 2 583 349,.00 руб., в том числе мероприятие 2.2 , подпрограммы 2 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования»- 2 583 349,00 руб.

местный бюджет: 6 834 294,00 руб., в том числе мероприятие 2.2, подпрограммы 2 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования»- 27 000,00 руб.

2020г. – 7 868 000,00 руб.

местный бюджет: 7 868 000,00 руб.

2021г. – 7 396 236,00 руб.

местный бюджет: 7 396 236,00 руб.

2022г. – 14 259 207,00 руб.

местный бюджет: 7 714 207,00 руб.

областной бюджет: 6 545 000.00руб.

2023г.-6 890 000.00руб.

местный бюджет: 345 000.00 руб.

областной бюджет: 6 545 000.00руб.

2024г.-595 000.00руб.

местный бюджет: 30 000.00 руб.

областной бюджет: 565 000.00руб.

2025г.-5 000 000.00руб.

местный бюджет: 250 000.00 руб.

областной бюджет: 4 750 000.00руб.

-подпрограмма 1-«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» по годам реализации:

2015г. – 1 321 000,00 руб.

2016г. – 4 625 100,00 руб.

2017г.– 5 601 020,00 руб.

2018г. – 6 653 030,00 руб.

2019г. – 6 522 296,00 руб.

2020г. – 7 261 000,00 руб.

2021г. – 7 130 236,00 руб.

2022 – 7 103 207,00 руб.

Итого: 46 216 889,00 руб.

-подпрограмма 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы» по годам реализации:

2015г. – 5 727 208,25 руб.

2016г. – 279 000,00 руб.

2017г. – 705 000,00 руб.

2018г. – 256 030,00 руб.

2019г. – 2 895 349,00 руб., в том числе мероприятие 2.2 «Содействие в реализации малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования»- 2 610 349,00 руб.

2020 – 607 000,00 руб.

2021 – 266 000,00 руб.

2022 – 7 156 000,00 руб.

2023-6 890 000.00руб.

2024- 595 000.00руб.

2025-5 000 000.00руб.

Итого: 30 376 587,25 руб.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

города Фатежа

«Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в городе Фатеже

на 2015-2025 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в городе Фатеже на 2015-2025 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за капитальный ремонт муниципальных квартир | руб. | 281 000,00 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной | руб. | 508 090,00 |
| 3 | Наружные сети водоснабжения |  | 431 950,00 |
| 4 | Ведение технического надзора за строительством наружных сетей водоснабжения | руб. | 15 161,00 |
| 5 | Тротуарная плитка на братской могиле 735 советских воинов | руб. | 1 101 592,14 |
| 6 | Ремонт памятника Братская могли 735 советских воинов | руб. | 70 852,00 |
| 7 | Замена лампы в светильнике наружного освещения | руб. | 567 439,97 |
| 8 | Тротуарная плитка по ул. Урицкого №17 | руб. | 595 788,09 |
| 9 | Технический надзор за газификацией перевооружения котельной по ул. Ленина д. 14-а | руб. | 24 510,00 |
| 10 | Система контроля загазованности котельной ул. Ленина | руб. | 181 070,00 |
| 11 | Технический надзор за выполненными работами по загазованности котельной ул. Ленина | руб. | 8 940,00 |
| 12 | Экспертиза промбезопасности котельной | руб. | 64 000,00 |
| 13 | Пусконаладочные работы | руб. | 99 925,00 |
| 14 | Вечный огонь на братской могиле | руб. | 984 000,00 |
| 16 | Субсидирование МУП КХ «Фатеж» | руб. | 400 000,00 |
| 17 | Благоустройство | руб. | 51 633 047.64 |
| 18 | оплата региональному оператору капитального ремонта за муниципальное жилье | руб. | 417 518.52 |
| 19 | Благоустройство территории муниципального образования город Фатеж | руб. | 2 610 349,00 |
| 20 | экспертиза достоверности сметной стоимости | руб. | 10 000.00 |
| 21 | строительный контроль по благоустройству муниципального образования город Фатеж | руб. | 50 000.00 |
| 22 | количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | шт | 1 |
| 23 | составление проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжение по ул.Высоцкого | руб. | 170 000.00 |
| 24 | составление проектно-сметной документации на строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого | руб. | 190 000.00 |
| 25 | составление проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжение по ул.Мира | руб. | 170 000.00 |
| 26 | составление проектно-сметной документации на строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Мира | руб. | 190 000.00 |
| 27 | составление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружение | руб. | 595 000.00 |
| 28 | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого | руб. | 3 000 000.00 |
| 29 | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого | руб. | 3 000 000.00 |
| 30 | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Мира | руб. | 3 000 000.00 |
| 31 | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого | руб. | 3 000 000.00 |
| 32 | реконструкция очистных сооружений | руб. | 5 000 000.00 |
| 33 | работы по координированию территориальных зон на территории города Фатежа | руб. | 300 000.00 |
| 34 | кадастровые работы по формированию земельных участков | руб. | 41 000.00 |
|  | ИТОГО |  | 75 593 444,25 |

Приложение №2

к муниципальной программе

города Фатежа

«Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в городе Фатеже

на 2015-2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015-2025 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятия |  |  | Ответствен ный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредствен ный результат (краткое описание) |  |  | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало реали-зации | Оконча ния реали зации |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Оплата взносов на проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для муниципальных квартир на территории муниципального образования «город Фатеж» |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2022 | Оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам |  |  | Начисление пеню | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Мероприятие 1.2. Вечный огонь – за транспортировку газа |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2022 | Оплата за транспортировку газа |  |  | Начисление пеню | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Укладка тротуарной плитки на братской могиле 735 советских воинов |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Начисление пеню | Обеспечивает достижение показателя 1 муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Техническое перевооружение котельной |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя 1 муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Система контроля загазованности котельной ул. Ленина |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя 1 муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Технический надзор за выполненными работами по загазованности котельной ул. Ленина |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
|  | Экспертиза промбезопасности котельной |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя 1 муниципальной программы и показателей подпрограммы |  |
|  | Пусконаладоч ные работы |  | Администрация города Фатежа |  |  | 2015 |  | 2015 | Оплата по контракту |  |  | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансирование МУК «Благоустройство города Фатежа |  |  |  | Администрация города Фатежа | 2015 |  | 2022 |  | Проведение работ по благоустройству |  | Невозможность проведения работ по благоустройству | Обеспечивает достижение показателей муниципальной программы |  |
| 3. |  | Укладка тротуарной плитки на братской могиле 735 советских воинов |  |  | Администра ция города Фатежа | 2015 |  | 2015 |  |  | Проведение работ по благоустройству | Невозможность проведения работ по благоустройству | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателя |  |
| 4 |  | Ремонт памятника Братская могли 735 советских воинов |  |  | Администра ция города Фатежа | 2015 |  | 2015 |  |  | Проведение работ по ремонту памятника | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателя |  |
| 5 |  | Наружные сети водоснабжения |  |  | Администра ция города Фатежа | 2015 |  | 2015 |  |  | Строительство наружных сетей водоснабжения | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателя |  |
| 6 |  | Ведение технического надзора за строительством наружных сетей водоснабжения |  |  | Администра ция города Фатежа | 2015 |  | 2015 |  |  | Проведение технического надзора за строительством наружных сетей водоснабжения | Невозможность проведения работ | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 7 |  | реализация малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования |  |  | Администра ция города Фатежа | 2019 |  |  |  |  | улучшение условий жизнедеятельности населения в рамках реализации малых проектов в сфере благоустройства | снижение условий жизнедеятельности населения в рамках реализации малых проектов в сфере благоустройства | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 7 |  | благоустройство территории муниципального образования город Фатеж |  |  | Администра ция города Фатежа | 2019 |  | 2019 |  |  | Проведение работ по благоустройству | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 8 |  | проведение строительного контроля за выполнение работ по благоустройству муниципального образования город Фатеж |  |  | АдминистрацАдминистра ция города Фатежа | 2019 |  | 2019 |  |  | проведение строительного контроля за выполнение работ по благоустройству муниципального образования город Фатеж | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 9 |  | экспертиза достоверности сметной стоимости |  |  | Администра ция города Фатежа | 2019 |  | 2019 |  |  | экспертиза достоверности сметной стоимости | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 10 |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого |  |  | Администра ция города Фатежа | 2022 |  | 2022 |  |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 11 |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого |  |  | Администра ция города Фатежа | 2022 |  | 2022 |  |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 12 |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Мира |  |  | Администра ция города Фатежа | 2023 |  | 2023 |  |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей газоснабжения по ул.Мира | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 13 |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Мира |  |  | Администра ция города Фатежа | 2023 |  | 2023 |  |  | составление проектно-сметной документации по строительству наружных сетей водоснабжения по ул.Мира | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 14 |  | составление проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений |  |  | Администра ция города Фатежа | 2024 |  | 2024 |  |  | составление проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 15 |  | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого |  |  | Администра ция города Фатежа | 2022 |  | 2022 |  |  | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Высоцкого | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 15 |  | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого |  |  | Администра ция города Фатежа | 2022 |  | 2022 |  |  | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Высоцкого | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 16 |  | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Мира |  |  | Администра ция города Фатежа | 2023 |  | 2023 |  |  | строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Мира | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 17 |  | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Мира |  |  | Администра ция города Фатежа | 2023 |  | 2023 |  |  | строительство наружных сетей газоснабжения по ул.Мира | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 18 |  | реконструкция очистных сооружений |  |  | Администра ция города Фатежа | 2025 |  | 2025 |  |  | реконструкция очистных сооружений | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 19 |  | координирование территориальных зон |  |  | Администра ция города Фатежа | 2020 |  | 2020 |  |  | координирование территориальных зон | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |
| 20 |  | кадастровые работы по формированию земельных участков |  |  | Администра ция города Фатежа | 2020 |  | 2020 |  |  | кадастровые работы по формированию земельных участков | снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

города Фатежа

«Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в городе Фатеже

на 2015-2025 годы»

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспече ния | Оценка расходов годы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015-2025 годы» | Всего | 7 048 208,25 | 4 904 100 | 6 306 020 | 6 909 030 | 9 417 643 | 7 868 000 | 7 396 236 | 14 259 207 |
|  |  | Областной бюджет | 421 111 | 0 | 0 | 0 | 2 583 349 |  | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 627 097.25 | 4904100 | 6306020 | 6909030 | 6 834 294 | 7 868 000 | 7 396 236 | 14 259 207 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2025 годы» | Всего | 1 321 000 | 4 625 100 | 5 601 020 | 6 653 030 | 6 522 296 | 7 261 000 | 7 130 236 | 7 103 207 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 321 000 | 4 625 100 | 5 60 1020 | 6 653 296 | 6 522 296 | 7 261 000 | 7 130 236 | 7 103 207 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Фатеже на 2015 – 2025 годы» | Всего | 5 727 208.25 | 279 000 | 705 000 | 256 030 | 2 895 349 | 607 000 | 607 000 | 607 000 |
|  |  | областной бюджет | 421 111 | 0 | 0 | 0 | 2 583 379 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 306 097.25 | 279 000 | 705 000 | 256 030 | 372 000 | 607 000 | 607 000 | 607 000 |
| в том числе основное мероприятие 2.2 | реализация малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования | всего |  |  |  |  | 2 610 349 |  |  | 6 890 000 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 2 583 349 |  |  | 6 545 000 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 27 000 |  |  | 345 000 |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспече ния | Оценка расходов годы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| в том числе основное мероприятие 2.2 | реализация малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципального образования | всего | 6 890 000 | 595 000 | 5 000 000 |
|  |  | областной бюджет | 6 545 000 | 565 000 | 4 750 000 |
|  |  | местный бюджет | 345 000 | 30 000 | 250 000 |