УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Фатежа Фатежского района

Курской области

от 19 декабря 2014 г. №288

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатеже Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы | -подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области» - подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области» -подпрограмма 3 «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» - подпрограмма 4 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам»; -подпрограмма 5 «Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «город Фатеж» |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| Цели муниципальной Программы | -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Фатежа; -обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; -обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения; -водоснабжение новых улиц. |
| Задачи муниципальной Программы | -улучшения качества проживания в многоквартирных домах, путем проведения капитального ремонта; -повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; -создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | В один этап: с 2014 по 2015 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -сумма выпадающих доходов, т.руб.; -проведение межевых работ для оформления имущества в муниципальную собственность, т.руб.; -проведение межевых работ земельных участков под автомобильными дорогами, шт; -количество муниципальных квартир, в многоквартирных домах, шт.; - техническое перевооружение котельной, шт; -протяженность новых сетей водоснабжения, м/п |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2015 годах составит 1508,62 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6,35 тыс. рублей, местный бюджет – 1502,27 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 189,85 тыс. рублей, из которых: областной бюджет – 6,35 тыс. рублей, местный бюджет – 183,5 тыс. рублей. 2015 год – 1318,77 тыс. рублей, из которых: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, местный бюджет – 1318,77 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; - создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе; - повышение удовлетворенности населения города Фатежа уровнем жилищно-коммунального обслуживания. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль исполнения программы осуществляет Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |

1. Общая характеристика текущего состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах города Фатежа, основные проблемы и прогноз их развития

Стимулирование развития жилищного строительства

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказывают законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Ключевым элементом для комплексного развития города Фатежа в целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека продолжает оставаться градостроительная политика.

Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. Такая система планирования пространственного развития обеспечивает организацию строительства, в том числе жилищного, с учетом общественных интересов, одновременно устанавливая прозрачные и устойчивые правила для застройщиков и инвесторов.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Что касается коммунального комплекса города Фатежа, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 70%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Администрация города Фатежа Фатежского района крайне озабочена данной ситуацией, но решить эту проблему «в одночасье» невозможно. Тем не менее, принимаются действенные меры по реконструкции и ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Фатежа представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя 13 (с учётом УК и ТСЖ) организаций жилищно-коммунального комплекса.

На территории города Фатежа находятся 3 котельных, 10  трансформаторных подстанций, 8,3 км - тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 22,652 км –водопроводных сетей, 7,7км-  канализационных сетей, 65,102 км - электрических сетей.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Фатежа характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

2. Приоритеты государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, приоритетом государственной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день в городе Фатеже, как и на территории Российской Федерации в целом, в связи с улучшением качества жизни возросли требования к типу и качеству жилых помещений (квартира, дом и т.д.).

Уделяется внимание не только наличию основных коммунальных услуг, но и благоустройству территории, транспортной доступности, визуальной привлекательности, развитости инфраструктуры.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

-повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

-создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

-строительство новых объектов инженерной инфраструктуры.

Таким образом, для достижения цели и решения указанных задач необходимо качественное улучшение состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо улучшить  состояние коммунальной инфраструктуры.

Целями муниципальной программы являются:

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2014-2015 годов в один этап.

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы, являются:

-сумма выпадающих доходов, т.руб.;

-проведение межевых работ для оформления имущества в собственность, т.руб.;

-проведение межевых работ земельных участков под автомобильными дорогами, шт;

-количество муниципальных квартир, в многоквартирных домах, шт.;

-техническое перевооружение котельной, шт;

-протяженность новых сетей водоснабжения, м/п .

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальных программы

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

-подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области»;

-подпрограмма 3 «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги»;

- подпрограмма 4 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам»;

-подпрограмма 5 «Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области»

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятия 1.1 Предполагает расчет выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Компенсация по выпадающим доходам предоставляется в виде субвенций из областного бюджета.

Заказчиком мероприятия  1.1 является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

В рамках подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятии 2.1 Включают в себя расчет за проведения работ по межеванию земельных участков и регистрацию право муниципальной собственности на эти земельные участки и объекты капитального строительства.

Заказчиком мероприятия  2.1 является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

В рамках подпрограмма 3 «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1 Включает в себя межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.

Заказчиком мероприятия  3.1 является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

В рамках подпрограммы 4. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Мероприятие 4.1. Оплата взносов на проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для муниципальных квартир на территории муниципального образования «город Фатеж».

Реализация основного мероприятия 4.1. будет осуществляться посредством оплаты из средств местного бюджета на счет Регионального оператора Фонда капитального ремонта Курской области из расчета 6,20 руб. за 1 кв.м. от площади муниципальных квартир.

Заказчиком указанного мероприятия является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

В рамках подпрограммы 5. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области» предлагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 5.1. Техническое перевооружение существующей котельной в г.Фатеже по ул.Ленина, 14-а, в связи с выходом из строя (аварийное состояние) одного из двух существующих паровых котлов Е 1/9-Г.

В рамках данного мероприятия предусматривается замена аварийного котла                           Е 1/9-Г на новый паровой котел ВКВ-300Г в помещении существующей котельной, с присоединением его к существующим технологическим трубопроводам. Второй существующий котел остается в резерве.

Заказчиком мероприятия  5.1. является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

Мероприятие 5.2 Установка автоматической  системы контроля загазованности в здании котельной, данное мероприятие предусматривают непрерывный контроль за содержанием метана и окси углерода в помещении котельной, прекращение подачи газа на котлы при достижении пороговых значений концентраций, а также при исчезновении напряжения, выдача свето -звуковой сигнализации, оповещающей оперативный персонал о загазованности.

Заказчиком мероприятия  5.2 является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

Мероприятие 5.3 Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Лесная в г.Фатеж Фатежского района Курской области».

Проектируемый линейный объект расположен в г.Фатеже по ул.Лесная, которая является продолжением ул.Тополевая и ул.Есенина, объекты водоснабжения которых были запроектированы и построены в 2013г.

Общая протяженность сети водоснабжения д.110мм составляет 380,0м. На сети водопровода предусмотрено устройство шести колодцев д.1500, 1000мм из сборных элементов для установки гидранта и трубопроводной арматуры.

Заказчиком мероприятия  5.3 является Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «город Фатеж».

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что муниципальная программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города Фатежа.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2015 годах составит 1508,62 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 189,85 тыс. рублей, из которых:

областной бюджет – 6,35 тыс. рублей

местный бюджет – 183,5 тыс. рублей.

2015 год – 1318,77 тыс. рублей, из которых:

областной бюджет – 0,00  тыс. рублей,

местный бюджет – 1318,77 тыс. рублей.

в том числе:

-подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области» по годам реализации:

2014г.-6,35 тыс.рублей

2015г.-0,00 тыс.рублей.                                                                                                                                           Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области» по годам реализации:

2014г.-150,00 тыс.рублей

2015г.-100,00 тыс.рублей.

-подпрограмма 3 «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» по годам реализации:

2014г. -14.50 тыс.рублей

2015г.- 42,00 тыс.рублей.

- подпрограмма 4 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам», по годам реализации:

2014г.-19,00тыс.рублей

2015г.-57,00 тыс.рублей.

-подпрограмма 5 «Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской области», по годам реализации:

2014г.-0,00 тыс.рублей

2015г.- 1119,77 тыс.рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной  программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан города Фатежа Фатежского района

Курской области на 2014-2015 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области  на 2014-2015 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма выпадающих доходов организациям коммунального комплекса | т.руб | 6.35 | 0 |
|  | Проведение межевых работ для оформления имущества в собственность | т.руб | 150,0 | 100,0 |
|  | Проведение межевых работ земельных участков под автомобильными дорогами | т.руб | 14,5 | 42,0 |
|  | Количество муниципальных квартир в многоквартирных домах | шт | 16 | 16 |
|  | Техническое перевооружение котельной | шт | 0 | 1 |
|  | Протяженность новых сетей водоснабжения | п/м | 0 | 380,0 |

Приложение №2

к муниципальной  программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан города Фатежа Фатежского района

Курской области на 2014-2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятия |  | Ответст- венный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начала реали-зации | Окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. выпадающие доходы организаций коммунального комплекса, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |  |  | 2014 |  | 2014 | Получение муниципальным образованием субвенции на возмещение организациям оказывающим услуги теплоснабжения из областного бюджете |  |  | Убытки организаций коммунального комплекса | Обеспечивает достижение показателя 1 муниципальной программы и показателей подпрограммы 1 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2.1. Включают в себя расчет за проведения работ по межеванию земельных участков, и регистрацию право муниципальной собственности на эти земельные участки и объекты капитального строительства |  |  | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области | 2014 |  | 2015 |  | Оформления право собственности на муниципальное имущество |  | Невозможность оформления в муниципальную собственность | Обеспечивает достижение показателей 2, муниципальной программы и показателей подпрограммы 2 |  |
| Подпрограмма 3. «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3.1 Включает в себя межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги. |  |  | Администра-ция города Фатежа Фатежского района Курской области | 2014 |  | 2015 |  |  | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог | Невозможность проведения работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог | Обеспечивает достижение показателя 3 муниципальной программы и показателя подпрограммы 3 |  |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 4.1. Оплата взносов на проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для муниципальных квартир на территории муниципального образования «город Фатеж» |  |  | Администра-ция города Фатежа Фатежского района Курской области | 2014 |  | 2015 |  |  | Оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-ных домов по муниципальным квартирам | Начисление пеню | Обеспечивает достижение показателя 4 муниципальной программы и показателей подпрограммы 4 |  |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж Фатежского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5.1. Техническое перевооружение существующей котельной в г.Фатеже по ул.Ленина, 14-а, в связи с выходом из строя (аварийное состояние) одного из двух существующих паровых котлов Е 1/9-Г. |  |  | Администра-ция города Фатежа Фатежского района Курской области | 2015 |  | 2015 |  |  | замена аварийного котла Е 1/9-Г на новый паровой котел ВКВ-300Г в помещении существующей котельной, с присоединением его к существующим технологическим трубопроводам. | Аварийная ситуация на котельной | Обеспечивает достижение показателя 5.1 муниципальной программы и показателей подпрограммы 5 |  |
| 6. | Мероприятие 5.2 Установка автоматической системы контроля загазованности в здании котельной, |  |  | Администра-ция города Фатежа Фатежского района Курской области | 2015 |  | 2015 |  |  | непрерывный контроль за содержанием метана и окси углерода в помещении котельной | Аварийная ситуация на котельной | Обеспечивает достижение показателя 5.2 муниципальной программы и показателей подпрограммы 5 |  |
| 7. | Мероприятие 5.3 Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Лесная в г.Фатеж Фатежского района Курской области». |  |  | Администра-ция города Фатежа Фатежского района Курской области | 2015 |  | 2015 |  |  | Ввод в эксплуатацию сети водоснабжения по ул.Лесная в г.Фатеже, общей протяженностью сети 380,0м. | Отсутствие водоснабжение по ул.Лесная в г.Фатеже | Обеспечивает достижение показателя 5.3 муниципальной программы и показателей подпрограммы 5 |  |

| Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципаль-ная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Фатежа Фатежского района Курской области на 2014-2015 годы» | Всего | 189,85 | 1318,77 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6,35 | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 183,5 | 1318,77 |  |  |
| Подпрограм-ма1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Фатежа Фатежского района Курской области» | Всего | 6,35 | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6,35 | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Выпадающие доходы организаций коммунального комплекса, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Всего | 6,35 | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6,35 | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограм-ма 2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Фатежа Фатежского района Курской области» | Всего | 150,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 100,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Расчет за проведения работ по межеванию земельных участков, и регистрацию право муниципальной собственности на эти земельные участки и объекты капитального строительства | Всего | 150,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограм-ма 3 | «Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» | Всего | 14,5 | 50,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 42,0 |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объекта недвижимого имущества, паспортизации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги. | Всего | 14,5 | 42,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 42,0 |  |  |
| Подпрограм- ма 4 | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по муниципальным квартирам»; | Всего | 19,0 | 57,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19,0 | 57,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Оплата взносов на проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для муниципальных квартир на территории муниципального образования «город Фатеж» | Всего | 19,0 | 57,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19,0 | 57,0 |  |  |
| Подпрограм-ма 5 | «Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Фатеж Фатежского района Курской области» | Всего | - | 1119,77 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 1119,77 |  |  |
| Мероприятие 5.1 | Техническое перевооружение существующей котельной в г.Фатеже по ул.Ленина, 14-а, в связи с выходом из строя (аварийное состояние) одного из двух существующих паровых котлов Е 1/9-Г. | Всего | - | 486,41 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 486,41 - |  |  |
| Мероприятие 5.2 | Установка автоматической системы контроля загазованности в здании котельной, | Всего | - | 191,62 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 191,62 |  |  |
| Мероприятие 5.3 | Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Лесная в г.Фатеж Фатежского района Курской области». | Всего | - | 441,74 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | 441,74 |  |  |