АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 ноября 2021 года № 130/2

Об утверждении графика проведения

специальной Оценки условий труда

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в целях разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций:

1.Утвердить график работ по проведению специальной оценки условий труда согласно Приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Фатежа                                                                        С.М.Цуканов

Исп:Пашкова Т.И.

84714421341

Приложение

к распоряжению

Администрации города Фатежа

от 08 ноября 2021 года №130/2

«Об утверждении графика проведения

специальной оценки условий труда»

График проведения специальной оценки условий труда

в Администрации города Фатежа

| Этапы работ | Сроки |
| --- | --- |
| 1.Начало проведения работ по специальной оценке условий труда | Распоряжение от 08.11.21 №130/1 «О проведении специальной оценки рабочих мест» |
| 2. Подготовка комиссией и утверждение главой перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест | Распоряжение от 08.11.21 №130/2 «Об утверждении графика проведения специальной оценки условий труда» |
| 3.Заключение договора с организацией-исполнителем, с целью проведения работ по специальной оценке условий труда. | В течение 10 календарных дней со дня начала проведения работ |
| 4.Подготовка материалов, справок и иной документации для организации –исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом. | В соответствии со сроками, указанными в договоре с организацией-исполнителем |
| 5. Проведение экспертами выбранной организации-исполнителя идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда. | В соответствии со сроками, указанными в договоре с организацией-исполнителем |
| 6.Декларирование соответствия условий труда | По результатам проведения работ организацией-исполнителем |
| 7.Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда членами комиссии. | Не позднее чем 30 календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей специальную оценку условий труда |
| 8. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись. | Со дня утверждения отчета в срок не позднее чем 30 календарных дней. |
| 8.1.Уведомление организацию, проводившую специальную оценку условий труда, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления и направление в ее адрес второго экземпляра утвержденного отчета. | В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета |
| 9.Подача Декларации в Государственную инспекцию труда в Курской области | Не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета |
| 10.Проведение (по необходимости) заседания комиссии по применению результатов СОУТ в Администрации города Фатежа в целях приведения факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с государственными требованиями в области охраны труда и внесение изменений в трудовые договора работников и в коллективный договор. | По необходимости |
| 11.Размещение на официальном сайте администрации города Фатежа в сети «Интернет» сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда | Не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета |