АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2015 года № 85

О подготовке к пожароопасному сезону

2015 года на территории города Фатежа

В соответствии с постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 18.03.2015 № 182 «О подготовке к пожароопасному сезону 2015 года на территории Фатежского района Курской области» Администрация города Фатежа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1.Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2015 года на территории города Фатежа (Приложение № 1);

1.2.План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2015 года на территории города Фатежа (Приложение № 2).

2. Председателю КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа Вороновой Р.В.

2.1.Организовать межведомственное  взаимодействие в  вопросах выполнения мероприятий  при подготовке  и в ходе пожароопасного сезона 2015 года;

2.2.Организовать обмен информацией с МКУ «ЕДДС Фатежского района»;

2.3. Организовать и провести подготовку к прохождению пожароопасного сезона в соответствии с планами;

2.4. Выполнить комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения  чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами на подведомственных территориях;

2.5. Обеспечить готовность к реагированию оперативные группы КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации  города Фатежа                                         А.И.Коклин

исп:Воронова Р.В

тел:(471-44) 2-15-39

Приложение № 1

Утвержден

Постановлением Администрации города Фатежа

Фатежского района Курской области

от 22 апреля 2015 года  № 85

«О подготовке к пожароопасному сезону

2015 года на территории города Фатежа»

Состав

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года на территории города Фатежа

Воронова Р.В.      заместитель главы администрации города Фатежа

( руководитель оперативного штаба);

Рябищенкова В.М.   главный специалист – эксперт администрации города

Фатежа (заместитель руководителя штаба);

Глебова Р.В.      главный специалист-эксперт администрации города Фатежа (секретарь штаба);

Муравьев С.А.     директор ООО «Фатежские КЭХ» (по согласованию);

Шпинев С.В.        директор ООО «Фатежские КЭТС» (по согласованию);

Чаплыгина Л.Б.    генеральный директор ООО «ЖилКомСервис»

(по согласованию);

Усачев А.В.       директор МКУ физической культуры и спорта «Стадион Фатеж»»

Приложение № 2

Утвержден

Постановлением Администрации города Фатежа

Фатежского района Курской области

от 22 апреля 2015 года № 85

«О подготовке к пожароопасному сезону

2015 года на территории города Фатежа»

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года на территории города Фатежа Фатежского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2015 года. | До 30.04.2015 | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 2. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года на территории города Фатежа Фатежского района Курской области | До 30.04.2015 | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года на территории города Фатежа Фатежского района Курской области | До 30.04.2015 | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 4. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, ДПО, волонтеров и проведение их подготовки по тушению пожаров и патрулированию; Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о пожарах возникающих на территории города Фатежа Фатежского района Курской области | В период пожароопасного сезона | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 5. | Обеспечение проведения широкой информационной компании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организованно-правовой формы, на территории города Фатежа Фатежского района Курской области | В период пожароопасного сезона | Администрация города Фатежа Фатежского района курской области |
| 6. | Провести очистку территории города Фатежа, объектов домовладений от сухой травы, легко горючего мусора; Собственникам домовладений установить возле своих домов емкости с водой и первичные средства пожаротушения | До 30.04.2015 | ООО «Фатежское КЭХ» |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность ДПО и принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в пожароопасный период 2015г. | До 30.04.2015 | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 8. | Создание резерва материально-технических средств (противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | До 30.04.2015 | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |
| 9. | При повышении класса пожарной опасности до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима. | В период пожароопасного сезона | Администрация города Фатежа Фатежского района Курской области |