АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ФАТЕЖА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 октября 2015г.       № 205

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного сезона 2015-2016 годов на

территории города Фатежа

В целях исполнения  постановления Администрации Фатежского района Курской области от 18.09.2015г. №447 «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Фатежского района Курской области» постановляю:

1. Утвердить  План мероприятий по подготовке и проведению осенне- зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории города Фатежа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление  вступает в силу со дня его подписания

Глава города Фатежа                                                               А.И.Коклин

исп. Воронова Р.В.

тел.8 (47144) 2-15-39

Утверждён

Постановлением администрации

города Фатежа Фатежского района Курской области

от 02 октября 2015г. № 205

«О подготовке и проведении

осенне-зимнего пожароопасного

сезона  2015-2016 годов

на территории города Фатежа»

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне  - зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории города Фатежа Фатежского района

Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2015-2016 годов. | До 10.10.2015 | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 2. | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). | До 10.10.2015 | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 3. | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворных обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий через ЕДДС Фатежского района. | До 10.10.2015 | Администрация города Фатежа Рябищенкова В.М. |
| 4. | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) в г.Фатеже перед началом пожароопасного периода принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 30.10.2015 | Администрация города Фатежа Глебова Р.В. |
| 5. | Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | Октябрь- ноябрь 2015 года | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 6. | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | До 15.10.2015 года | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 7. | Организовать контроль за въездом на территорию города Фатежа нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | Постоянно | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 8. | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, безхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь-декабрь 2015г., январь-февраль 2016г. | Администрация города Фатежа, Воронова Р.В., ООО «ЖилКомСервис» Чаплыгина Л.Б. ( по согласованию), участковый уполномоченный милиции ОУУМ МОБ ОВД по Фатежскому району Пугачев В.Б. ( по согласованию) |
| 9. | Провести методические сборы со старшими по улицам города по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | До 10.10.2015г. | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 10. | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 11. | Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, вовлекающих гибель людей. | Постоянно | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 12. | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведение АСР в зимний период 2014-2015г.г., провести со службами жизнеобеспечения города Фатежа корректировку соглашений о взаимодействии. | До 20.10.2015 | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 13. | Обеспечить постоянную готовность ДПО и принять меры по их оснащению приспособленной техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению готовности в осенне-зимний период. | Постоянно | Администрация города Фатежа Коклин А.И. |