АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФАТЕЖА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»______________ 2016 года         №

О подготовке к пожароопасному сезону

2016 года на территории города Фатежа

В соответствии с постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 16.03.2016 № 113 «О подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории Фатежского района Курской области» Администрация города Фатежа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1.Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2016 года на территории города Фатежа (Приложение № 1);

1.2.План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2016 года на территории города Фатежа (Приложение № 2).

2. Председателю КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа Вороновой Р.В.:

2.1.Организовать межведомственное  взаимодействие в  вопросах выполнения мероприятий  при подготовке  и в ходе пожароопасного сезона 2016 года;

2.2.Организовать обмен информацией с МКУ «ЕДДС Фатежского района»;

2.3. Организовать и провести подготовку к прохождению пожароопасного сезона в соответствии с планами;

2.4. Выполнить комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения  чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами на подведомственных территориях;

2.5. Обеспечить готовность к реагированию оперативные группы КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа;

2.6. Провести комиссионное обследование территории города Фатежа на готовность к проведению весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года до 20 апреля 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Глава города Фатежа                                                                     А.И.Коклин

исп:Воронова Р.В

тел:(471-44) 2-15-39

Приложение № 1

Утвержден

Постановлением Администрации города Фатежа

от «____»__________2016 года

№ ___

«О подготовке к пожароопасному сезону

2016 года на территории города Фатежа»

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории города Фатежа

Воронова Р.В.        заместитель главы администрации города Фатежа

(руководитель оперативного штаба);

Рябищенкова В.М.  главный специалист – эксперт администрации города

Фатежа (заместитель руководителя штаба);

Глебова Р.В.           главный специалист-эксперт администрации города

Фатежа (секретарь штаба);

Муравьев С.А.       директор ООО «Фатежские КЭХ» (по согласованию);

Шпинев С.В.          директор ООО «Фатежские КЭТС» (по согласованию);

Чаплыгина Л.Б.      генеральный директор ООО «ЖилКомСервис»

по согласованию;

Усачев А.В.            директор МКУ физической культуры и спорта «Стадион

Фатеж».

Приложение № 2

Утвержден

Постановлением Администрации города Фатежа

от «_____»___________ 2016 года

№ __

«О подготовке к пожароопасному сезону

2016 года на территории города Фатежа»

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года

на территории города Фатежа Фатежского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Фатежа | апрель- сентябрь 2016г. | Администрация города Фатежа, КЧС и ОПБ Воронова Р.В. |
| 2. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории города Фатежа | до 20.04.2016г. | Администрация города Фатежа |
| 3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года | до 20.04.2016г. | Администрация города Фатежа |
| 4. | Провести очистку территории города Фатежа, объектов домовладений от сухой травы, легко горючего мусора; собственникам домовладений установить возле своих домов емкости с водой и первичные средства пожаротушения | до 20.04.2016г. | ООО «Фатежское КЭХ» |
| 5. | Создание резерва материально-технических средств (противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | До 20.04.2016 | Администрация города Фатежа |
| 6. | При повышении класса пожарной опасности до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима. | В период пожароопасного сезона | Администрация города Фатежа |
| 7. | Проводить проверки домовладений граждан, относящихся к «группе риска» | Постоянно | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 8. | Привести в надлежащее состояние средства пожаротушения и в случае возникновения каких-либо очагов огня принять незамедлительные меры для его ликвидации | До 20.04.2016г. | Администрация города Фатежа |
| 9. | В полном объеме принимать меры административного наказания в соответствии со ст. 63 ЗКО | Постоянно | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |
| 10. | Проводить обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства и работы, как индивидуально, так и на сходах граждан | Постоянно | Администрация города Фатежа Воронова Р.В. |