| # СОГЛАСОВАНО # Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Фатежского района Курской области Курской области # И.И. Жиров # «15» января 2018 г. |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Фатежа от «15» января 2018 г. № 8 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий города Фатежа в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

г. Фатеж

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | II квартал | ДОУ МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), федеральные органы исполнительно власти (далее – ФОИВ), ОИВ, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ), органы управления, силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Курской области (далее – ОУ, СиС ФиТП РСЧС) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГО и ЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Участие в учениях по плану федерального оперативного штаба в субъектах Российской Федерации | В течение года | ДОУ МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), ЗНРЦ (по ГПС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), управление (пожарно-спасательных сил и специальных формирований) ЦРЦ (далее - У(ПССиСФ) ЦРЦ) (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ, ОИВ, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ), органы управления, силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Курской области (далее – ОУ, СиС ФиТП РСЧС) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГО и ЧС Адм. района, Главы МО |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности: |  | Главное управление подготовки МЧС (далее – ГУП МЧС) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГО и ЧС |  |
|  | в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; | Апрель, | (по согласованию), отдел кадров (воспитательной | Адм. района, Главы МО |  |
|  | в День знаний; | сентябрь, | работы и психологического |  |  |
|  | в День гражданской обороны | октябрь | обеспечения) ЦРЦ (далее - О(КВРиПО)) (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), подчиненные ГУ МЧС учреждения (по согласованию), подведомственные комитету региональной безопасности Курской области учреждения и организация (далее – подведомственные учреждения) (по согласованию) |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | Октябрь | ДГО МЧС (по согласованию), директора департаментов и начальники управлений МЧС (по согласованию), НЦУКС (по согласованию), ВНИИ ГОЧС (по согласованию), АГЗ МЧС (по согласованию), АГПС МЧС (по согласованию), ЗНРЦ (ЗМПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УСиО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), подчиненные ГУ учреждения (по согласованию) и подведомственные учреждения (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГО и ЧС Адм. района, Главы МО |  |
|  | Участие в конкурсах на звание: |  | ДОУ МЧС (по согласова | Глава района, |  |
|  | «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | Ноябрь | нию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГО и ЧС Адм. района, Главы МО |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | Февраль | ЗНРЦ (по АДиОП) ЦРЦ (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» (далее – ЦУКС ГУ МЧС) (по согласованию, ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), КЧСиОПБ МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март | ЗНРЦ (по АДиОП) ЦРЦ (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) ЦРЦ (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), КЧСиОПБ МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 3. | Участие в проведении ежегодных проверок готовности систем информирования и оповещения населения при подготовке к паводковому и пожароопасному периодам | I квартал | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), отдел (информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи) ЦРЦ (далее - О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ) (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» (далее – ЦОД ГОЧС) (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 4. | Участие в месячнике безопасности | Август – сентябрь | ЗНРЦ (по ГПС) (по согласованию), группа по координации деятельности надзорных органов ГУ МЧС ЦРЦ (далее – ГКДНО) (по согласованию), ГКБВО ЦРЦ (по согласованию), О (ИОД) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 5. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | Сентябрь | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию),ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), КЧСиОПБ МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 6. | Участие в смотрах-конкурсах на звание: |  |  |  |  |
|  | «Лучшая ЕДДС муниципального образования» (на местах); | до 20 октября, | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), Центр управления в кризисных ситуациях ЦРЦ (далее - ЦУКС ЦРЦ) (по согласованию), ГУ МЧС России (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
|  | «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»; | октябрь-ноябрь, | ЗНРЦ (по ЗМПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС, Главы МО, |  |
|  | «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Центральном региональном центре в 2018 году» (на местах); | до 30 октября, | ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС, Главы МО, |  |
|  | «Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского округа, муниципального района, городского и сельского поселений, населенного пункта, потенциально-опасного объекта)» | до 30 ноября | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
|  |  |  | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) |  |  |
| 7. | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | Октябрь-ноябрь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 8. | Участие в тренировке сил и средств Курской области по антитеррористической защищенности (г. Курск) | IV квартал | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), подчиненные ГУ учреждения (по согласованию), подведомственные учреждения и организация (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, |  |
| 9. | Проверка организации вопросов антитеррористической защищенности в подчиненных подразделениях Курской области (г. Курск) | IV квартал | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), подчиненные ГУ МЧС учреждения (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 10. | Участие в проведении: |  | ЗНРЦ (по АДиОП) | Глава района, |  |
|  | а) технических проверок систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения; | Ежедневно, | (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, |  |
|  | б) проверок готовности систем оповещения населения при подготовке к паводковому и пожароопасному периодам; | март – апрель, | (по согласованию), ЦУКС ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), |  |  |
|  | в) комплексных итоговых проверок готовности систем оповещения населения | ноябрь-декабрь | ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) |  |  |
| 11. | Контроль проведения эксплуатационно-технического обслуживания технических средств систем оповещения населения, проводимых органами исполнительной власти субъектов РФ | Ежемесячно | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ (по согласованию) ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, |  |
| 12. | Участие в проведении учений и тренировок с органами управления территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации и дежурным персоналом ЕДДС органов местного самоуправления по передаче и приему сигналов оповещения и экстренной информации по автоматизированным системам оповещения населения | Ежеквартально | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), О(ИТ,АСУ и С) ЦРЦ (по согласованию) ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), ЕДДС МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 13. | Участие в комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделений регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального и федерального характера | По отдельному плану | ЗНРЦ (по АДиОП) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), УиСО ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 14. | Участие в проверках готовности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения 1-го, 2-го и 3-го классов, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | По отдельному плану | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) (по согласованию), У(ГЗ) ЦРЦ (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию),МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: |  | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. |  |
|  | «Новый год»; | Январь, декабрь, |  | района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, |  |
|  | «Лето»; | март-апрель, |  |  |  |
|  | «Водоисточник»; | март-апрель, сентябрь-октябрь, |  |  |  |
|  | «Победа»; | апрель, май, |  |  |  |
|  | «Отдых»; | апрель-сентябрь, |  |  |  |
|  | «Особый противопожарный режим»; | апрель-октябрь, |  |  |  |
|  | «Школа»; | июль-август, |  |  |  |
|  | «Отопительный сезон» | сентябрь-ноябрь |  |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Курской области | До 1 марта | ГУ МЧС (по согласованию), органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) (по согласованию | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 3. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: |  | Центр ГИМС (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы |  |
|  | в летний период; | 1 апреля – 31 августа | ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов | МО |  |
|  | в осенне-зимних условиях | 1 сентября 2018 года – 31 марта 2019 года | (по согласованию) |  |  |
| 4. | Подведение итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной, муниципальной подсистем РСЧС | 26 апреля, 12 июля, 11 октября, 20 декабря | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС (по согласованию),начальники подчиненных ГУ МЧС учреждений (по согласованию), подведомственные учреждения и организация (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), органы исполнительной власти Курской области (по согласованию), КЧС и ОПБ МО (по согласованию), дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти (далее – ДДС ОИВ) (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 5. | Организация проведения, оказание методической помощи в проведении и контроль проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательных организациях Курской области | 10-31 мая | ГУ МЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), АСС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 6. | Учебно-методический сбор по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах (Солнцевский район) | 12 июля | ГУ МЧС (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование мест массового отдыха на воде (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 7. | Оказание методической помощи Фатежскому району по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период | Август | ГУ МЧС (по согласованию), Центр ГИМС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 8. | Организация и проведение «Месячника безопасности» в Курской области (месячника пожарной безопасности и месячника безопасности на водных объектах) | Август – сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 9. | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных организациях области | 1-30 сентября | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, Глава города Фатежа, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 10. | Участие во Всероссийской экологической акции «Чистый берег» | Сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию), Центр ГИМС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 11. | Сборы с работниками, специально уполномоченными для решения задач в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях и спасательных службах (далее – СС) Курской области по согласованию и утверждению планов основных мероприятий на 2019 год | 17-21 декабря | ГУ МЧС (по согласованию), МУО и СС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 12. | Подведение итогов деятельности оперативных дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», ЕДДС муниципальных образований Курской области | Ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 13. | Тренировки с оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области (далее – МПСГ) и ЕДДС муниципальных образований Курской области по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | Ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), МПСГ (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 14. | Тренировка по проверке готовности системы видеоконференцсвязи | Ежедневно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), МПСГ (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 15. | Тренировки по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | Еженедельно по четвергам | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 16. | Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил Главного управления МЧС России по Курской области, ЦУКС Курской области, органов повседневного управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области на ЧС и происшествия | Еженедельно по пятницам, ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию), ДДС ОИВ (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 17. | Тематические совещания с начальниками ЕДДС МУО Курской области в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Вопросы развития системы антикризисного управления на территории Курской области по итогам месяца» | Ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МУО области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 18. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | Ежемесячно | ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ППС Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 19. | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию), ЦГИМС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 20. | Проведение мероприятий по государственному надзору в области обеспечения пожарной безопасности | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 21. | Проведение мероприятий по государственному надзору в области ГО и защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | По отдельному плану | ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области (далее – КЧС и ОПБ) с рассмотрением вопросов: по подготовке к весеннему половодью и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; обеспечения безопасности учреждений социальной защиты населения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей различных форм собственности; по работе с паспортами территорий и объектов и своевременному их уточнению; о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной обстановок; по подготовке к летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам; по подготовке к купальному сезону; по безопасному проведению посевной и уборочной кампаний; по подготовке образовательных организаций к новому учебному году; анализ готовности РАСЦО, КСЭОН, подготовка к комплексной проверке системы оповещения; итоги комплексной проверки системы оповещения Курской области; об итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу нового отопительного периода и задачи областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний период 2017-2018 годов; по подготовке праздничным мероприятиям; о безопасности людей на водных объектах в зимний период | 12 января, 21 февраля, 30 мая, 16 августа, 22 ноября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области (далее – заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Разработка доклада «О состоянии гражданской обороны Курской области в 2017 году» | До 25 января | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), СС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 3. | Разработка ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | До 26 января | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), МУО области (по согласованию), СС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 4. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Курской области | До 1 февраля | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию),ОМСУ (по согласованию), СС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 5. | Уточнение и корректировка плана защиты населения в случае общей аварии на Курской АЭС | До 1 марта | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. Района |  |
| 6. | Сборы по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с проведением выездных совместных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области и эвакуационной комиссии Курской области: |  | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. Района |  |
|  | за I квартал 2018 года и постановке задач на II квартал 2018 года (г. Железногорск и Железногорский район); | 26 апреля, | ЦОД ГОЧС (по согласованию) |  |  |
|  | за I полугодие 2018 года и постановке задач на III квартал 2018 года (Солнцевский район); | 12 июля, |  |  |  |
|  | за III квартал 2018 года и постановке задач на IV квартал 2018 года (Горшеченский район) | 11 октября |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1-30 июня | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), Центр ГИМС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. Района |  |
| 8. | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления (городами, районами), по приему школ к новому учебному году | 1-31 августа | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. Района |  |
| 9. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории Курской области | 1-31 октября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 10. | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина, добровольная пожарная команда) по теме: «Добровольная пожарная охрана Курской области: состояние, проблемы и перспективы развития» | 5 декабря | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО,Межведомственная рабочая группа, ГУ МЧС (по согласованию), руководители ДПД, ДПК (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 11. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2018 год и по постановке задач на 2019 год | 20 декабря | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО,ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 12. | Заседания постоянно действующей межведомственной рабочей группы по построению в Курской области Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрению и развитию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» на территориях муниципальных образований Курской области | Ежемесячно | Председатель межведомственной рабочей группы, члены межведомственной рабочей группы | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 13. | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Курской области | По плану работы комиссии | Председатель комиссии, члены комиссии, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | Февраль | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | Сентябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), КЧС и ОПБ (по согласованию), КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 4. | Штабная тренировка по гражданской обороне (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | Октябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), СС (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 5. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения Курской области» | Ноябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение соревнований среди пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований Курской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий | Январь-февраль | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), АСФ Курской области (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 2. | Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2018 году | Январь-июль | Комитет внутренней политики Администрации Курской области, КРООО «РОССОЮЗСПАС» (по согласованию), КОО ООО «ВОСВОД» (по согласованию), ДПК и ДПД Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 3. | Организация и проведение смотров-конкурсов: |  | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. Района |  |
|  | на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области; | 12 февраля – 16 марта, | Управления ГОЧС городов (далее – УГОЧС МО) |  |  |
|  |  |  | (по согласованию), отделы ГОЧС МО (далее – ОГОЧС МО) (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), |  |  |
|  | «Лучшая агитбригада дружин юный пожарный»; | февраль-март, | ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию), |  |  |
|  | «Письмо ветерану пожарной охраны»; | 17 апреля, 9 мая, 1 октября, | ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию), |  |  |
|  | презентаций клубов добровольной пожарной охраны Курской области; | май, | ГУ МЧС (по согласованию), |  |  |
|  | «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области»; | июнь, | ППС Курской области (по согласованию), |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | 1 августа – 2 ноября, | ОМСУ (по согласованию) |  |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных образований Курской области; | 10 сентября – 12 октября, | УГОЧС (по согласованию), ОГОЧС (по согласованию),ЦОД ГОЧС (по согласованию) |  |  |
|  | на лучшую ЕДДС муниципального образования Курской области и «Лучший диспетчер ЕДДС» (на местах); | до 20 сентября, | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), |  |  |
|  |  |  | ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МО (по согласованию), |  |  |
|  | на лучший ситуационный центр муниципального образования Курской области; | до 20 сентября, | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), |  |  |
|  |  |  | главы МО (по согласованию) |  |  |
|  | на лучшее содержание, использование защитных сооружений ГО Курской области; | до 28 сентября, | ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), |  |  |
|  | «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования Курской области»; | до 1 ноября | ГУ МЧС (по согласованию), |  |  |
|  | на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области: | до 15 ноября, | ЦУКС ГУ МЧС (по согласованию) |  |  |
|  | «Лучший муниципальный район»; |  |  |  |  |
|  | «Лучший городской округ»; |  |  |  |  |
|  | «Лучшее городское поселение»; |  |  |  |  |
|  | «Лучшее сельское поселение»; |  |  |  |  |
|  | «Лучший населенный пункт»; |  |  |  |  |
|  | «Лучший потенциально опасный объект»; |  |  |  |  |
|  | «Лучший кинолог»; | сентябрь- | АСФ Курской области |  |  |
|  | «Лучший водолаз»; | октябрь, | (по согласованию) |  |  |
|  | «Лучший спасатель»; |  |  |  |  |
|  | на лучшее предприятие среди химически опасных объектов Курской области | до 3 декабря | Химически опасные объекты Курской области (по согласованию) |  |  |
| 4. | Подготовка трех областных команд обучающихся общеобразовательных организаций Курской области к участию в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», «Юный пожарный» и «Юный спасатель» | 1 марта- 15 июня | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), АСС Курской области (по согласованию), Курское региональное общественное движение (далее – КРОД) «Школа безопасности» (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 5. | Участие в мероприятиях по поддержке Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 6. | Открытый чемпионат Курской области и первенство Курской областной общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – КООО «ВДПО») по пожарно-прикладному спорту | Май | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО,ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 7. | Проведение смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных Курской области» | Май | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 8. | Проведение I этапа межрегионального фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» | Май-июнь | ГУ МЧС (по согласованию), КООО «ВДПО» (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 9. | Проведение I этапа региональной военно-патриотической акции в ознаменование празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Май-сентябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 10. | Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» обучающихся общеобразовательных организаций Курской области | 1-6 июня | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию), АСС Курской области (по согласованию), КРОД «Школа безопасности» (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 11. | Организация и проведение осенних региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся кадетских классов пожарных-спасателей Курской области | Октябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, КРОД «Школа безопасности» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 12. | Проведение мероприятий, посвященных Дню добровольца (волонтера) | 5 декабря | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), руководители ДПД, ДПК (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Контрольные проверки системы оповещения, связи, информирования Курской области | 26 января, 16 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая, 29 июня, 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 28 декабря | Курский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: |  | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС |  |
|  | чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; | Февраль, | ГУ МЧС (по согласованию), | Адм. района, Главы МО |  |
|  | чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; | март, | АСС Курской области |  |  |
|  | аварий на объектах тепло-, энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период; | сентябрь, | (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию), |  |  |
|  | аварий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения | ноябрь | ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МУО (по согласованию) |  |  |
| 3. | Проведение инвентаризации аварийно химически опасных веществ на химически опасных объектах Курской области | До 29 ноября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 4. | Комплексная годовая проверка системы оповещения, связи, информирования Курской области | 30 ноября | Курский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 5. | Проведение мероприятий по региональному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | По отдельному плану | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, КРБ КО | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 6. | Участие в проверках в составе рабочих групп антитеррористической защищенности критически важных объектов транспорта и связи | По плану антитеррористической комиссии Курской области | Председатель антитеррористической комиссии Курской области, члены антитеррористической комиссии Курской области, ГУ МЧС (по согласованию) | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации Фатежского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Курской области | до 1 февраля | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в выборах Президента РФ | февраль-март | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 3. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в весенне-летнем периоде и купальном сезоне 2018 года» | до 1 апреля | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 4. | Создание организованных мест отдыха населения на воде (пляжей) | май | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 5. | Создание общедоступных муниципальных пляжей | май | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 6. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | май-август | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 7. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов» | до 31 августа | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 8. | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях муниципального образования | август-сентябрь | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 9. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории муниципального образования Курской области | 1-31 октября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 10. | Уточнение реестра пунктов временного размещения пострадавшего в результате ЧС населения и реестра пунктов обогрева, расположенных на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Курской области | до 1 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 11. | Уточнение плана срочного захоронения трупов в военное время | до 1 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 12. | Разработка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Курской области» | до 20 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 13. | Разработка сведений о наличии сил гражданской обороны (форма № 1 СГО) | до 20 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 14. | Разработка сведений по состоянию разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны (форма № 1 НПБ) | до 20 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 15. | Разработка основных показателей планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (форма № 3 ЭВАК) | до 20 ноября | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 16. | Организация разработки Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 2019 году» | декабрь | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 17. | Участие в заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения района | ежеквартально | Глава Фатежского района | Члены комиссии, Главы МО |  |
| 18. | Развернуть широкое информирование населения о требованиях пожарной безопасности и об обстановке с пожарами на территории района в СМИ, в местах массового скопления людей | постоянно | Глава Фатежского района | ОГОиЧС Адм.р-на, Главы МО, УО по ГОиЧС МО |  |
| 19. | Проведение работы по созданию (совершенствованию работы, дооснащения) пунктов временного размещения | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 20. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 21. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 22. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности (объектов образования и культуры) | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 23. | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 24. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (проведение тематических пресс-конференций, участие в радио и телевизионных эфирах, размещение заметок в печатных СМИ, в местах массового пребывания людей) | в течение года | Глава Фатежского района | Глава района, ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 25. | Создание общественных спасательных постов в неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 26. | Издание распоряжения руководителя гражданской обороны муниципального образования об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 27. | Проведение работы по регулярному заполнению официальных Интернет-сайтов муниципальных образований информационными материалами по тематике безопасности | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы |  |
| 28. | Изготовление образцов полиграфической продукции по тематике безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований | в течение года | Глава Фатежского района | Главы МО |  |
| 29. | Разработка распоряжения руководителя гражданской обороны района об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава Фатежского района | ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 30. | Продолжение работы по накоплению резервов материальных ресурсов за счет финансовых средств выделяемых на мероприятия ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС муниципальным образованиям | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 31. | Издание распоряжения руководителя гражданской обороны Фатежского района Курской области об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 32. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 33. | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии (далее – АК) | по плану АК | Председатель АК, члены АК | Главы МО |  |
| 34. | Проведение заседаний эвакоприемной комиссии района | по плану ЭПК | Председатель эвакоприемной комиссии района | ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 12 февраля | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС | РЗ ОТП РСЧС |  |
| 2. | Тренировки с ОГ КЧС и ОПБ района по теме «Действия ОГ КЧС и ОПБ района при угрозе и возникновении ЧС» | 12 февраля 19 апреля 13 сентября 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ района | ОГ КЧС и ОПБ района |  |
| 3. | Штабная тренировка: «Действия сил и средств РЗ ОТП РСЧС, руководящего состава, в условиях угрозы возникновения и при ликвидации ЧС техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ» | 22 марта | КЧС и ОПБ Администрации района, РЗ ТП РСЧС | РЗ ОТП РСЧС, Фатежские КЭХ |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления РЗ ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | 19 апреля | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС | РЗ ОТП РСЧС |  |
| 5. | Штабная тренировка с аварийно-восстановительными бригадами по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств ООО «Фатежские КЭТС» при возникновении ЧС техногенного характера» | 24 мая | КЧС и ОПБ Администрации района, РЗ ТП РСЧС | РЗ ОТП РСЧС, ООО «Фатежские КЭТС» |  |
| 6. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера» | 21 июня | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 7. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления РЗ ТП РСЧС при возникновении ЧС, вызванной взрывом бытового газа и обрушением многоэтажного жилого здания» | 23 августа | КЧС и ОПБ Администрации района, РЗ ТП РСЧС | РЗ ОТП РСЧС, ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 8. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Фатежского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена ОТП РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» | 20 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | ОУ, КЧС и ОПБ Администрации района, главы сельсоветов |  |
| 9. | Тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе Фатежского района на работу в условиях военного времени и возникновении ЧС» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | октябрь | Глава Фатежского района | ОМСУ, РЗ ОТП РСЧС, службы |  |
| 10. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ района по координации действий сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах областного и местного значения Фатежского района» | 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС | ОМСУ, РЗ ОТП РСЧС, службы |  |
| 11. | Участие в тренировках по организации взаимодействия дежурных смен ЦУКС Курской области, оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области с дежурной сменой ЕДДС МО по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ МО, НО ГОЧС МО | ЕДДС МО |  |
| 12. | Тренировки в образовательных учреждениях Фатежского района Курской области по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в образовательном учреждении при угрозе возникновения террористических актов или пожаров» | по отдельному плану | ТОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам | Образовательные учреждения согласно плану, НО ГО и ЧС р-на |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание на сайтах администраций городов и районов разделов, посвященных Году культуры безопасности | январь | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 2. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | январь-декабрь | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 3. | Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в соответствии с сезонными рисками | январь-декабрь | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 4. | Подготовка, оснащение и организация участия команды муниципального образования в региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций Курской области | июнь | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 5. | Организация работы подвижных пунктов питания и обогрева | с 20 ноября по 1 апреля | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, МО |  |
| 6. | Осуществление контроля за выполнением Плана комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» слушателями на 2016 учебный год | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 7. | Создание, оснащение и организация деятельности УКП по ГО и защите от ЧС | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС |  |
| 8. | Осуществление персонального учета должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС подлежащих обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области» | в течение года | Главы поселений | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 9. | Организация подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС и ПБ | в течение года | Глава Фатежского района | Главы МО |  |
| 10. | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране» | в течение года | Глава Фатежского района | Главы МО |  |
| 11. | Укомплектование пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым имуществом (кровати, постельные принадлежности, посуда и т.д.) | в течение года | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 12. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: проведение тематических пресс-конференций; участие в радио и телевизионных эфирах; размещение заметок в печатных СМИ; в местах массового скопления людей | в течение года | Глава Фатежского района | Председатель КЧС и ОПБ, ОГО ЧС района |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районных соревнований «Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд обучающихся образовательных организаций района | май | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | # Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» | май-июнь | Глава Администрации МО, руководители команд (дружин) |  |  |
| 3. | Подготовка команд обучающихся общеобразовательных организаций района к XVIII региональным соревнованиям «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» | до 1 июня | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, Управление образованием района |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Фатежского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль и оказание методической помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения учащихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: МБОУ «Фатежская СОШ №1»; МБОУ «Фатежская СОШ №2» | 20 февраля 24 апреля | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО |  |
| 2. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | июнь - июль | Глава Фатежского района | Водопользователи, главы поселений |  |
| 3. | Комплексная годовая проверка системы оповещения, связи, информирования Фатежского района | ноябрь | ОАО «Ростелеком» | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района, Главы МО, РЗ ТП РСЧС |  |
| 4. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава Фатежского района | Председатель КЧС и ОПБ, начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |
| 5. | Проверка и уточнение информации в паспортах территорий (муниципальных районов, городских и сельских поселений, сельских населенных пунктов) | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ МО | ЕДДС МО |  |
| 6. | Проверка и уточнение информации в паспортах территорий (муниципальных районов, городских и сельских поселений, сельских населенных пунктов) | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ района | ЕДДС района |  |
| 7. | Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем на территориях: МО «Банинский сельсовет»; МО «Большеанненковский сельсовет»; МО «Большежировский сельсовет»; МО «Верхнелюбажский сельсовет»; МО «Верхнехотемльский сельсовет»; МО «Глебовский сельсовет»; МО «Миленинский сельсовет»; МО «Молотычевский сельсовет»; МО «Русановский сельсовет»; МО «Солдатский сельсовет»; МО «г. Фатеж» | по отдельному графику | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 8. | Контроль за проведением работ по оборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой на территориях: МО «Банинский сельсовет»; МО «Большеанненковский сельсовет»; МО «Большежировский сельсовет»; МО «Верхнелюбажский сельсовет»; МО «Верхнехотемльский сельсовет»; МО «Глебовский сельсовет»; МО «Миленинский сельсовет»; МО «Молотычевский сельсовет»; МО «Русановский сельсовет»; МО «Солдатский сельсовет»; МО «г. Фатеж» | по отдельному графику | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| 9. | Контроль за проведением работ по устройству пожарных пирсов (площадок с твердым покрытием) на территориях: МО «Банинский сельсовет»; МО «Большеанненковский сельсовет»; МО «Большежировский сельсовет»; МО «Верхнелюбажский сельсовет»; МО «Верхнехотемльский сельсовет»; МО «Глебовский сельсовет»; МО «Миленинский сельсовет»; МО «Молотычевский сельсовет»; МО «Русановский сельсовет»; МО «Солдатский сельсовет»; МО «г. Фатеж» | по отдельному графику | Глава Фатежского района | ПКЧС и ОПБ Адм. района, ОГОиЧС Адм. района |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Фатежского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежеквартальное представление сведений о созданных НАСФ и НФГО по установленной форме. | до 10 января до 10 апреля до 10 июля до 10 октября | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-зимнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, с территориальными подразделениями надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, УМВД России по Курской области, в части разработки и реализации мероприятий по профилактике пожаров в жилье | январь-февраль, октябрь-декабрь | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО | ТО НД |  |
| 3. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | до 1 февраля | Начальник отдела ГОЧС МО |  |  |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-летнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, территориальными подразделениями надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, комитета лесного хозяйства Курской области, УМВД России по Курской области, по профилактике лесных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты | апрель-октябрь | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО | ТО НД |  |
| 5. | Разработка и корректировка реестра неорганизованных мест отдыха населения на воде | май-август | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО | Водопользователи, главы поселений |  |
| 6. | Представление сведений о создании, наличии, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера органов местного самоуправления (форма 2 РЕЗ/ЧС) | 15 июня, 15 декабря | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 7. | Разработка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Курской области» | до 20 ноября | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 8. | Разработка сведений о наличии сил гражданской обороны (форма № 1 СГО) | до 20 ноября | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 9. | Разработка сведений по состоянию разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны (форма № 1 НПБ) | до 20 ноября | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 10. | Разработка (уточнение) реестров нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | до 20 ноября | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 11. | Представление сведений об обеспеченности установленных категорий населения и личного состава аварийно-спасательных формирований запасами гражданской обороны в муниципальных районах (городских округах) Курской области (форма 3 МТС ГО) | 20 декабря | Начальник (специалист) отдела ГОЧС МО |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятия с диспетчерами-112 и оперативными дежурными ЕДДС МО, входящими в состав дежурных смен пунктов управлений ЕДДС МО Курской области | 26 января 16 февраля 30 марта 27 апреля 25 мая 29 июня 27 июля 31 августа 28 сентября 26 октября 28 декабря | ЕДДС МО | Личный состав ЕДДС МО |  |
| 2. | Организация и прием зачетов о допуске дежурно-диспетчерского состава к самостоятельному несению дежурства | 22 июня, 21 декабря | ЕДДС МО | Личный состав ЕДДС МО |  |
| 3. | Тренировки по организации взаимодействия дежурных смен ЕДДС МО с ДДС муниципального образования по организации управления силами и средствами при возникновении и ликвидации ЧС различного характера | ежедневно | ЕДДС МО | Личный состав ЕДДС МО |  |
| 4. | Организация тренировок в общеобразовательных учреждениях по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в общеобразовательном учреждении района при угрозе возникновения террористического акта или при возникновении пожара» | по отдельному плану | Отдел ГО и ЧС | Отдел образования, общеобразовательные учреждения района |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения, оказание методической помощи в проведении и контроль проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях района | 14-31 мая | Отдел образования, опеки и попечительства района | Общеобразовательные учреждения района |  |
| 2. | Направление на обучение спасателей пляжей | май | НО ГОЧС района | Водопользователи, главы поселений |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | ежемесячно | Отдел ГО и ЧС, ЕДДС района | Газета «Фатежские будни» |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Фатежского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи | ежедневно, ежемесячно | НО ГОЧС района | ЕДДС района |  |
| 2. | Осуществление контроля: подготовки котельных, систем тепло- и энергоснабжения к отопительному сезону 2015 –2016 года; за состоянием источников питьевой воды | май-август ежеквартально | Отдел ГО и ЧС | Объекты ТЭК района, отдел строительства и ТЭК района |  |
| VIII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы города Фатежа |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории города Фатежа |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана основных мероприятий города Фатежа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | до 1 февраля | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в выборах Президента РФ | февраль-март | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, члены КЧС и ОПБ |  |
| 3. | Организация разработки Распоряжения Администрации города Фатежа «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в весенне-летнем периоде и купальном сезоне 2018 года» | до 1 апреля | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 4. | Организация разработки Распоряжения Администрации города Фатежа «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов» | до 31 августа | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 5. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории муниципального образования «г.Фатеж» | 1-31 октября | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, члены КЧС и ОПБ |  |
| 6. | Организация разработки Распоряжения Администрации города Фатежа «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 2019 году» | декабрь | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 7. | Участие в заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения района | ежеквартально | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 8. | Развернуть широкое информирование населения о требованиях пожарной безопасности и об обстановке с пожарами на территории района в СМИ, в местах массового скопления людей | постоянно | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, члены КЧС и ОПБ |  |
| 9. | Проведение работы по созданию (совершенствованию работы, дооснащения) пунктов временного размещения | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, члены КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |  |
| 10. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 11. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 12. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, члены КЧС и ОПБ |  |
| 13. | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, директор КХ «Фатеж» |  |
| 14. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (проведение тематических пресс-конференций, участие в радио и телевизионных эфирах, размещение заметок в печатных СМИ, в местах массового пребывания людей) | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 15. | Проведение работы по регулярному заполнению официального Интернет-сайта Администрации города Фатежа информационными материалами по тематике безопасности | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 16. | Изготовление образцов полиграфической продукции по тематике безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 17. | Разработка распоряжения руководителя гражданской обороны района об организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 18. | Продолжение работы по накоплению резервов материальных ресурсов за счет финансовых средств выделяемых на мероприятия ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС муниципальным образованиям | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 19. | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии (далее – АК) | по плану АК | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ города по координации действий органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы ГО и РСЧС по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 12 февраля | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС |  |
| 2. | Тренировки с ОГ КЧС и ОПБ города совместно с ОГ КЧС и ОПБ района по теме «Действия ОГ КЧС и ОПБ района при угрозе и возникновении ЧС» | 12 февраля 19 апреля 13 сентября 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа | ОГ КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа |  |
| 3. | Штабная тренировка: «Действия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы ГО и РСЧС, руководящего состава, в условиях угрозы возникновения и при ликвидации ЧС техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ» | 22 марта | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, ООО «Фатежское КЭХ», МУП КХ «Фатеж» |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления муниципального звена территориальной подсистемы ГО и РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | 19 апреля | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС |  |
| 5. | Штабная тренировка с аварийно-восстановительными бригадами по теме: «Действия руководящего состава, сил и средств ООО «Фатежские КЭТС» при возникновении ЧС техногенного характера» | 24 мая | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, ООО «Фатежские КЭТС» |  |
| 6. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера» | 21 июня | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, |  |
| 7. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления муниципального звена ТП РСЧС при возникновении ЧС, вызванной взрывом бытового газа и обрушением многоэтажного жилого здания» | 23 августа | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, ООО «ЖилКомСервис» |  |
| 8. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа по координации действий органов управления, сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» | 20 сентября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, службы |  |
| 9. | Тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе города Фатежа на работу в условиях военного времени и возникновении ЧС» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | октябрь |  |  |  |
| 10. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ района по координации действий сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах местного значения города Фатежа» | 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, | городское звено территориальной подсистемы ГО и РСЧС, службы |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропаганда вопросов безопасности на сайте Администраций города Фатежа | постоянно | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Проведение пропаганды единого номера вызова экстренных служб «112» | январь-декабрь | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 3. | Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в соответствии с сезонными рисками | январь-декабрь | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 4. | Организация работы подвижных пунктов питания и обогрева | с 20 ноября по 1 апреля | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 5. | Создание, оснащение и организация деятельности УКП по ГО и защите от ЧС | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 6. | Осуществление персонального учета должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС подлежащих обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области» | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 7. | Организация подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС и ПБ | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 8. | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране» | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 9. | Укомплектование пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым имуществом (кровати, постельные принадлежности, посуда и т.д.) | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 10. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: проведение тематических пресс-конференций; участие в радио и телевизионных эфирах; размещение заметок в печатных СМИ; в местах массового скопления людей | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств муниципального звена ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная годовая проверка системы оповещения, связи, информирования города Фатежа | ноябрь | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | в течение года | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, директор МУП КХ «Фатеж» |  |
| 3. | Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем на территории города Фатежа | постоянно | Глава города Фатежа | Глава города Фатежа, ПКЧС и ОПБ Администрации города Фатежа, работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Администрации города Фатежа                                                                                                                О.А.Шашкова

«15 » января 2018 г.