АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25 февраля 2019года       №35

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы» на 2019год.

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы» на 2019год, согласно приложению.

2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Фатежа                                                              Е.В.Лобов

исп.Жгулина И.А.

тел.(47144)2-15-39

Утвержден:

Распоряжение Администрации

города Фатежа от _____.02.2019г. №_____

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Фатежа на 2018-2022годы» на 2019год.

| № | Наименование результата | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству в общественных территориях, предусмотренных муниципальной программой в 2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет о благоустройстве общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирование современной городской среды в 2019г. |
| 2 | Заключение соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019г. | 15.02.2019г. | 15.03.2019г. | Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области и Администрация города Фатежа | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019г. |
| 3 | Оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019г. | 01.01.2020г. | 01.02.2020г. | Администрация города Фатежа | Отчет об оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019г. |
| 4 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу в 2019г. | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу современной городской среды на 2019г. |
| 5 | Объявлен сбор предложений по общественным территория для общественных обсуждений для включения объектов в муниципальную программу | 01.01.2019г. | 15.02.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений для включения объектов в муниципальную программу |
| 6 | Завершены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу | 15.02.2019г. | 01.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу |
| 7 | Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании в решение вопросов развитие городской среды в 2019г. с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании |
| 8 | Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019г. | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет о формировании перечня мероприятий в МО по вовлечению на 2019г. перечень таких мероприятий |
| 9 | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2020г. | 01.02.2010г. | Администрация города Фатежа | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019г. |
| 10 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие программу формирования современной городской среды в 2019г. | 02.03.2019г. | 31.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирование современной городской среды в 2019г. |
| 11 | Разработаны проекты нормативно-правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019г. | 02.03.2019г. | 10.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019г. |
| 12 | Обсуждены и приняты проекты программ формирование современной городской среды в 2019г. | 11.03.2019г. | 31.03.2019г. | Администрация города Фатежа | Отчет Мо о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019г. |
| 13 | Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Курской области | 01.11.2018г. | 31.03.2019г. | Администрации Курской области, Администрация города Фатежа | Акты Курской области об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» |